ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  24 октября 2016 года                                                                            №  373 б

Об   утверждении   плана

подготовки и проведения

ЕГЭ в 2017 году

В связи с подготовкой и проведением в 2017 году единого государственного экзамена

приказываю:

1. Утвердить план подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году (приложение №1).

2. Ответственными за выполнение плана подготовки и проведения ЕГЭ назначить:

Тарасенкову Н.М., ведущего специалиста Отдела образования;

Николаеву Е.В., учителя МБОУ СШ № 2 г. Починка;

Мамичеву И.С., директора МБОУ Шаталовской СШ;

Илларионова С. А., менеджера Отдела образования;

Игнатову Н.В, менеджера Отдела образования;

Тищенкова Ю.А., специалиста 1 категории Отдела образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования	                                                    Н. В. Ковжарова

С приказом ознакомлены:

Тарасенкова Н.М.

Николаева Е.В.

Мамичева И.С.

Мамичев Д.И.

Илларионов С. А.

Игнатова Н.В.

Тищенкова Ю.А.

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 24.10. 2016 г. № 373 б

План

подготовки и проведения ЕГЭ в 2016 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор информации о выпускниках 2016 года | До 01.10.2016 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Создание базы данных выпускников 11 классов | До 30.11.2016 г. | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Проведение организационной работы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструктивными материалами: - совещание с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций; - инструктаж учителей литературы. | Ноябрь 2016 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Осуществление организационного и технологического обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в установленные сроки | Декабрь 2016 г. (февраль 2016г., май 2016г.) | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам изменений в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В течение года | Тарасенкова Н.М. |
|  | Информирование о подготовке и проведении ЕГЭ в 2017 году через СМИ и сайт Отдела образования | Октябрь 2016 г.-май 2017 г. | Тарасенкова Н.М. Игнатова Н.В. |
|  | Составление списков организаторов проведения ЕГЭ | Февраль 2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Проведение инструктажа для организаторов проведения ЕГЭ | Май 2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Проведение экспериментального тестирования по русскому языку | Ноябрь 2016 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Проведение экспериментального тестирования по математике и предметам по выбору | Январь - март 2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Корректировка базы данных выпускников | До 15.03.2017 г. | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Составление списков выпускников, сдающих экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ | До 01.02.2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Уточнение ведомостей учащихся, сдающих экзамены в форме ЕГЭ в 2017 г. | До 01.04.2017 г. | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Уточнение списков организаторов проведения ЕГЭ по русскому языку, математике, экзаменам по выбору | До 11.05.2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
|  | Заполнение базы «Кадры ЕГЭ» | Апрель 2017 г. | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
| 16. | Обеспечение соблюдения питьевого режима во время проведения экзаменов | В соответствии с расписанием | Мамичева И.С. |
| 17. | Обеспечение учащихся уведомлениями на ЕГЭ | Май 2017 г. | Тарасенкова Н.М. |
| 18. | Составление списков распределения организаторов и выпускников по аудиториям | В установлен-ные сроки | Илларионов С. А. Николаева Е.В. |
| 19. | Заседание Координационного Совета по организации и проведению ЕГЭ в 2017 году | Май 2016 г. | Ковжарова Н.В. |
| 20. | Организация подвоза учащихся и организаторов в дни проведения экзаменов | Май – июнь 2017 г. | Ковжарова Н.В. |
| 21. | Подготовка ППЭ-18 в соответствии с инструкцией о проведении ЕГЭ, включая видеонаблюдение | Май – июнь 2017 г. | Мамичева И.С. Мамичев Д.И. |
| 22. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 2017 года в ППЭ-18 в соответствии с приказами Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | Май – июнь 2017 г. | Тарасенкова Н.М., Николаева Е.В. |
| 23. | Организовать пересдачу экзаменов в дополнительные сроки | Сентябрь 2017 г. | Тарасенкова Н.М. |