ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от    18    ноября  2017 года                                                                              №     318      б

Об   утверждении   плана

подготовки и проведения

ЕГЭ в 2018 году

В связи с подготовкой и проведением в 2018 году единого государственного экзамена

приказываю:

1. Утвердить план подготовки и проведения ЕГЭ в 2018 году (приложение №1).

2. Ответственными за выполнение плана подготовки и проведения ЕГЭ назначить:

Тарасенкову Н.М., ведущего специалиста Отдела образования;

Николаеву Е.В., учителя МБОУ СШ № 2 г. Починка;

Мамичеву И.С., директора МБОУ Шаталовской СШ;

Илларионова С. А., менеджера Отдела образования;

Игнатову Н.В, менеджера Отдела образования;

Петрову И.О. специалиста 1 категории Отдела образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования	                                                    Н. В. Ковжарова

С приказом ознакомлены:

Тарасенкова Н.М.

Николаева Е.В.

Мамичева И.С.

Мамичев Д.И.

Илларионов С. А.

Игнатова Н.В.

Петрова И.О.

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от    .11. 2017 г. №  б

План

подготовки и проведения ЕГЭ в 2018 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор информации о выпускниках 2017 года | До 01.10.2017 г. | Тарасенкова Н.М., Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Создание базы данных выпускников 11 классов | До 30.11.2017 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Проведение организационной работы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструктивными материалами: - совещание с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций; - инструктаж учителей литературы. | Ноябрь 2017 г. | Тарасенкова Н.М., Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Осуществление организационного и технологического обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) в установленные сроки | Декабрь 2017 г. (февраль 2018г., май 2018г.) | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования, Илларионов С. А. Игнатова Н.В. |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В течение года | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Информирование о подготовке и проведении ЕГЭ в 2018 году через СМИ и сайт Отдела образования | Октябрь 2017 г.- июнь 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования Игнатова Н.В. |
|  | Составление списка организаторов проведения ЕГЭ | Февраль 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Проведение инструктажа для организаторов проведения ЕГЭ | Май 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Проведение экспериментального тестирования по русскому языку | Ноябрь 2017 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Проведение экспериментального тестирования по математике и предметам по выбору | Январь - март 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
|  | Создание базы данных выпускников | До 01.02.2018 г. | Тарасенкова Н.М. Илларионов С. А., менеджер Отдела образования Игнатова Н.В., менеджер Отдела образования |
|  | Корректировка базы данных выпускников | До 15.03.2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования Илларионов С. А., менеджер Отдела образования Игнатова Н.В., менеджер Отдела образования |
|  | Формирование ведомостей учащихся, сдающих экзамены в форме ЕГЭ в 2018 г. | До 01.04.2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования Илларионов С. А., менеджер Отдела образования Игнатова Н.В., менеджер Отдела образования |
|  | Заполнение базы «Кадры ЕГЭ» | Апрель 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования Илларионов С. А., менеджер Отдела образования Игнатова Н.В., менеджер Отдела образования |
|  | Обеспечение учащихся уведомлениями на ЕГЭ | Май 2018 г. | Илларионов С. А., менеджер Отдела образования Игнатова Н.В., менеджер Отдела образования |
| . | Заседание Координационного Совета по организации и проведению ЕГЭ в 2018 году | Май 2018 г. | Ковжарова Н.В., начальник Отдела образования |
|  | Организация подвоза учащихся и организаторов в дни проведения экзаменов | Май – июнь 2018 г. | Ковжарова Н.В., начальник Отдела образования |
|  | Подготовка ППЭ-18 в соответствии с инструкцией о проведении ЕГЭ, включая видеонаблюдение | Май – июнь 2018 г. | Мамичева И.С., директор МБОУ Шаталовской СШ Мамичев Д.И., заместитель директора МБОУ Шаталовской СШ |
|  | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 2018 года в ППЭ-18 в соответствии с приказами Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; Департамента Смоленской области по образованию и науке | Май – июнь 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |
| . | Организовать пересдачу экзаменов в дополнительные сроки | Сентябрь 2018 г. | Тарасенкова Н. М., ведущий специалист Отдела образования |