Приложение к приказу

Отдела образования

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») на 2021год по разработке и реализации рабочих программ воспитания**

**в общеобразовательных организациях муниципального образования «Починковский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания** |
|  | Создание координационных советов, рабочих групп (на муниципальном и школьном уровнях) по разработке и реализации рабочих программ воспитания  | I, II квартал2021 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области,руководители общеобразовательных организаций |   |
|  | Разработка планов мероприятий по разработке и реализации рабочих программ воспитания (на уровне муниципального образования; на уровне общеобразовательных организаций) | I,II квартал2021 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области,руководители общеобразовательных организаций | планы мероприятий (дорожные карты) |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций | по отдельно разработанным планам и графикам | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | программы совещаний; размещение информации на сайте по итогам проведенных совещаний |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания (заполнение google формы) | до 01 сентября2021 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, руководители общеобразовательных организаций | аналитическая справка о готовности общеобразовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания; рекомендации в адрес общеобразовательных организаций.  |
|  | Контроль за разработкой и реализацией рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | май – август2021 года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | информационная справка о состоянии разработки и готовности к реализации программ воспитания в общеобразовательных организациях. |
| 1. **Содержание деятельности образовательных организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания**
 |
|  | Анализ состояния воспитательного процесса в общеобразовательной организации. Выявление потребностей и запросов детей и их родителей. Определение актуальных направлений, форм и видов деятельности. | до 30 апреля2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, вожатые, педагоги-организаторы, педагог- психолог, учителя-предметники | Аналитическая справка.Проект 1 раздела Рабочей программы воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса») |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания. Проведение совещаний, семинаров, заседаний методических объединений | до 30 апреля2021 года | заместитель директора по воспитательной работе | готовность к разработке рабочих программ воспитания |
|  | Разработка проекта рабочих программ воспитания, включая календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | до 30 апреля2021 года | заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации  | проекты текстов рабочих программ воспитания |
|  | Презентация и обсуждение проекта рабочих программ воспитания в педагогических коллективах, с родительской общественностью и социальными партнерами | апрель2021 года | заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации | предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания |
|  | Корректировка и обсуждение проектов рабочих программ на заседаниях рабочих групп | апрель2021 года | заместитель директора по воспитательной работе,рабочая группа общеобразовательной организации | тексты рабочих программ воспитания |
|  | Оценка (экспертиза) структуры и содержания рабочих программ воспитания | апрель2021 года | экспертная группа общеобразовательной организации | заключение о результатах экспертизы |
|  | Утверждение рабочих программ воспитания  | май2021 года | руководитель общеобразовательной организации | приказы об утверждении рабочих программ воспитания; тексты рабочих программ воспитания;публикации рабочих программ воспитания на официальных сайтах общеобразовательных организаций |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС и федеральными нормативными актами. | май2021 года | руководитель общеобразовательных организаций | локальные акты; тексты основных общеобразовательных программ |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания  | июнь2021 года | руководитель общеобразовательных организаций  | разработанные локальные акты  |
|  | Подписание договоров (соглашений) с социальными партнерами об организации совместной деятельности в области воспитания | июнь-август2021 года | руководитель общеобразовательных организаций | подписанные договоры (соглашения) |
|  | Представление результатов реализации рабочих программ воспитания общеобразовательными организации перед педагогической и родительской общественности | сентябрь-декабрь 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций,педагогический коллектив общеобразовательной организации | публикации на официальных сайтах общеобразовательных организаций; выступления на родительских собраниях, форумах и конференциях |
|  | Презентация опыта работы общеобразовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания | сентябрь-декабрь 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций,педагогический коллектив общеобразовательной организации | публикации на официальных сайтах общеобразовательных организаций; выступления педагогов на форумах, конференциях, методических объединениях |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания**
 |
|  | Организация повышения квалификации педагогических работников по актуальным вопросам воспитания | в соответствии с планом-графиком на 2021 г | заместитель директора по воспитательной работе | Удостоверение о проведенной курсовой подготовке  |
|  | Инструктивные совещания, семинары и консультации по вопросам разработки рабочих программ воспитания (на базе «базовых» общеобразовательных организаций муниципальных образований Смоленской области)  | постоянно | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | программы и практические материалы на сайтах «базовых» общеобразовательных организаций  |
|  | Формирование банка «Лучшие программы и практики воспитания» | в течение года | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | размещение банка практических разработок на официальном сайте Отдела образования  |