Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Починковском районе

Смоленской области»

на 2014 – 2020 годы

План реализации  муниципальной программы  « Развитие системы  образования в Починковском  районе  Смоленской области » на 2014-2020 годы  на 2014 год и плановый период 2015 - 2020 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный финансо-вый год | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | отчетный финансовый год | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области » на 2014-2020 годы на 2014 год и плановый период 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Цель: повышение доступности и качества дошкольного образования в Починковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста (%) |  | х | х | х | х | х | х | 64 | 64 | 64 |  |  | 64 |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, состоящих на очереди на устройство в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста (%) |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество введенных мест за счет строительства и капитального ремонта в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (количество мест) |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Доля МОУ, обеспечивших пожарную безопасность зданий (%) |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспечивших антитеррористическую безопасность (%) |  | х | х | х | х | х | х | 85 | 100 |  |  | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, сделавших капитальный ремонт зданий (%). |  | х | х | х | х | х | х | 8 | 8 |  | 10 |  | 10 |
|  | Доля образовательных учреждений, сделавших текущий ремонт зданий (%). |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Строительство детского сада на 150 мест в городе Починке (в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации) |  | Отдел образования Администрации МО «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение конференций, семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Дошкольные образовательные организации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 34196,7 | 31319,4 | 31319,4 | 31319,4 | да | да | да |  |  | да |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 30493,7 | 30169,4 | 29935,5 | 29934,5 | да | да | да |  |  | да |
| 2.Подпрограмма «Развитие общего образование» Цель: создание необходимых условий реализации государственных образовательных стандартов, повышение качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы общедоступного бесплатного общего образования |  | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Наличие проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий. |  | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Удельный вес лиц, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ (%) |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ (%) |  | х | х | х | х | х | х | 95,3 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Число обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер |  | х | х | х | х | х | х | 15 | 14 | 13 |  |  | 12 |
|  | Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения (%) |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля детей, показавших высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня (%) |  | х | х | х | х | х | х | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками (%) |  | х | х | х | х | х | х | 10198,13 01100 | 100 10090 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля МОУ, обеспечивших пожарную безопасность зданий (%) |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспечивших антитеррористическую безопасность (%) |  | х | х | х | х | х | х | 80 | 90 | 95 |  |  | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, сделавших капитальный ремонт зданий (%). |  | х | х | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |
|  | Доля образовательных учреждений, сделавших текущий ремонт зданий (%). |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Мероприятия по обеспечению общедоступного бесплатного общего образования и по созданию условий для повышения качества образовательного процесса Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса и ЕГЭ в 11 классе |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 123,2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 44,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение ежегодного конкурса по WEB – дизайну |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение ежегодной церемонии награждения учащихся «Будущее принадлежит молодым» (Премия имени А.Т. Твардовского) |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение ежегодной церемонии награждения медалистов |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение учебных сборов с обучающимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных учреждений |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация обучения в форме дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | x | x | x | x | x | да | да | да |  |  | да |
|  | Предоставление возможности выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного образования |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение деятельности инновационных площадок в приоритетных областях |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Реализация модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Координация деятельности МОУ по приобретению учебников в соответствии с федеральными перечнями и учебных пособий, обеспечивающих выполнение ФГОС |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведения олимпиад и конкурсов творческих работ |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Внедрение дистанционного обучения детей, в том числе детей-инвалидов, в муниципальную систему образования |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение функционирования РРЦ и его техническая поддержка |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Создание и апробация моделей государственно-общественного управления |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности системы образования (нормативно – правовое и научно – методическое сопровождение, мониторинг) |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение мониторинга уровня и качества образования всех ступеней общего образования |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение участия образовательных учреждений в конкурсах различного уровня |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение проведения районных соревнований по плаванию |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в каникулярный период и свободное от учебы время |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Муниципальный бюджет | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 12 | 14 | 14 |  |  | 14 |
|  | Проведение праздничного мероприятия посвященного Дню учителя |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Доля педагогов – участников конкурсов (%) |  | × | × | × | × | × | × | 24 | 28 | 30 |  |  | 35 |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов |  | Отдел Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация работы «Школы молодого педагога», создание и укрепление института наставничества |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Широкое освещение в СМИ достижений педагогических работников |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Участие педагогических работников в дистанционном обучении |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Образовательные организации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 180824,0 | 173686,1 | 173686,1 | 173686,1 | да | да | да |  |  | да |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 32394,1 | 310244,4 | 27439,2 | 29624,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Организация здоровьесбережения детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей с первой и второй группой здоровья в общем контингенте школьников (%) |  | х | х | х | х | х | х | 75 | 75 | 75 |  |  | 75 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии (%) |  | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля учащихся, охваченных горячим питанием (завтраками и обедами) (%) |  | х | х | х | х | х | х | 15 | 17 | 19 |  |  | 23 |
|  | Доля учащихся, охваченных горячим питанием (завтраками) (%) |  | х | х | х | х | х | х | 90 | 95 | 98 |  |  | 100 |
|  | Доля учащихся, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, в каникулярное время (%) |  | х | х | х | х | х | х | 35 | 37 | 40 |  |  | 43 |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время (%) |  | х | х | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |
|  | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), охваченных временным трудоустройством в каникулярное время и свободное от учебы время (%) |  | х | х | х | х | х | х | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 |
|  | Внедрение здоровьесберегающих технологий в муниципальные общеобразовательные организации |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях |  | Муниципаль-ные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение семинаров и совещаний по вопросам внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и их влияния на успешность освоения учащимися образовательных программ |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Взаимодействие с организациями здравоохранения по вопросам укрепления здоровья учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Разработка и внедрение системного мониторинга: - здоровьесозидающей направленности образовательного процесса; - здоровьеориентированной деятельности педагогов; - здоровьесберегающих возможностей образовательного организации (инфраструктура, кадры, методическая база); - показателей индивидуального здоровья и культуры здоровья учащихся; - показателей культуры здоровья педагогов |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение семинаров, совещаний по вопросам организации горячего питания учащихся; организации здорового питания школьников; безопасности школьного питания |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую творческую работу среди учащихся о культуре и значении питания в жизни человека |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Обучение учащихся культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии, окружающему миру. Введение спецкурса «Разговор о правильном питании» |  | Муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг организации горячего питания |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и организации дополнительного образования детей, в каникулярный период |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Областной бюджет | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 37 | 40 |  |  | 43 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярный период (возмещение части затрат родителям (законным представителям) после самостоятельного приобретения путевок за полную стоимость, частичная оплата стоимости путевок путем перечисления сумм возмещения в оздоровительные организации, расположенные на территории Смоленской области) |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, совещаний по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса «Лучший лагерь дневного пребывания» |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений мастер-классов по физкультурно-оздоровительной работе |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
| Цель 2. Привитие навыков здорового образа жизни и безопасного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в спортивных секциях, кружках (%) |  | × | × | × | × | × | × | 56 | 56 | 62 |  |  | 64 |
|  | Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях оздоровительного, физкультурно-спортивного направлений и по безопасности жизнедеятельности (%) |  | × | × | × | × | × | × | 65 | 69 | 75 |  |  | 80 |
|  | Информационно-пропагандистская работа по формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация работы по привлечению учащихся к посещению объединений дополнительного образования оздоровительной, физкультурно-спортивной направленностей и по безопасности жизнедеятельности |  | Муниципальные общеобразовательные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Применение физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности в образовательном процессе муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Муниципальные общеобразовательные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Применение инновационных средств и форм оздоровительной физической культуры |  | Муниципальные общеобразовательные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация работы специальных групп физического воспитания для ослабленных детей |  | Муниципальные общеобразовательные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг физической подготовленности учащихся |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий оздоровительной, физкультурно-спортивной направленностей среди учащихся и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Участие в областных массовых мероприятиях оздоровительной, физкультурно-спортивной направленностей |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов-соревнований: «Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Осенняя тропа» и т.п. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Участие в областных конкурсах-соревнованиях: «Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Осенняя тропа», «Зарница» и т.п. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг результативности участия учащихся и педагогов в массовых мероприятиях оздоровительной, физкультурно-спортивной направленностей и по безопасности жизнедеятельности |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальные общеобразова-тельные организации | Без финансирования | × | × | × | × | да | да | да |  |  | да |
| 4. Развитие дополнительного образования Цель: Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей школьного возраста дополнительным образованием (%) |  | х | х | х | х | х | х | 81 | 82 | 83 |  |  | 84 |
|  | Доля детей, охваченных бесплатным дополнительным образованием (%) |  | х | х | х | х | х | х | 73 | 75 | 80 |  |  | 82 |
|  | Рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством воспитательного процесса муниципального образования и дополнительных образовательных услуг (%) |  | х | х | х | х | х | х | 45 | 50 | 60 |  |  | 64 |
|  | Организация участия детей в районных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях. |  | Отдел образования, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение районных конкурсов среди педагогов для оптимизации работы по созданию образовательных программ дополнительного образования нового поколения. |  | Отдел образования, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг проблем качества дополнительного образования детей и экономической эффективности деятельности посредством анализа статистических отчётов по формам 1-ДО и выполнения муниципального задания. |  | Отдел образования, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) возможностями и качеством дополнительного образования детей в районе. |  | Отдел образования, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение обучающих семинаров для классных руководителей, вожатых, заместителей директоров по ВР по функционированию и эффективности инновационных программ дополнительного образования, инновационным проектам |  | Отдел образования | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение отчетных концертов и выставок, спортивных мероприятий |  | Отдел образования, образовательные организации | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
| Подпрограмма 5. «Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми, которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии семейного неблагополучия, для предупреждения социального сиротства и семейного неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по социальной поддержке замещающих семей |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | да | да | да |  |  |  |
|  | Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |
|  | Сокращение числа безнадзорных детей, поступающих в специализированные организации для несовершеннолетних |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Сокращение количества материалов, передаваемых в суды на лишение родительских прав |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | Анализ информации о положении детей, проживающих на территории МО «Починковский район» Смоленской области |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Формирование регистра лиц, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки и его корректировка |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обучение специалистов субъектов системы профилактики, обеспечение информационно-методическими материалами. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Продолжение формирования и своевременное пополнение единого банка данных о семьях и детях, находящихся в социально-опасном положении. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Определение потребностей семей, включенных в регистр нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Индивидуальные консультации по правовым вопросам, оказание помощи при оформлении документов в суд и другие государственные органы по вопросам защиты прав несовершеннолетних. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Внеочередное определение детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в ДОУ. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Оказание материальной помощи при направлении детей в санатории, лагеря. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Оказание содействия родителям несовершеннолетних в трудоустройстве. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Оказание экстренной материальной помощи. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация трудоустройства и занятости детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в летний период. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация и проведение мониторинга состояния здоровья детей из семей, находящихся на учете в районном банке данных. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Обеспечение детей-сирот, лиц из их числа жилыми помещениями |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 11104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 2571,1 | 2658,2 | 2658,2 | 2658,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 1111,0 | 1142,3 | 1142,3 | 1142,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата ежемесячного денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 6419,1 | 6455,7 | 6 455,7 | 6455,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 335,7 | 315,7 | 315,7 | 315,7 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Создание благоприятных условий для каждого ребенка, воспитывающегося в замещающей семье, в соответствии с его индивидуальными потребностями и особенностями развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стабильность размещения детей в замещающих семьях |  | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Сокращение числа отказов от детей среди усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей |  | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Проведение ежегодного районного родительского собрания. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Публикации в СМИ. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Изготовление рекламных материалов, пропагандирующих семейные ценности. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Оказание материальной помощи в направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в высокотехнологических видах медицинской помощи, на лечение. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Внеочередное определение детей, проживающих в замещающих семьях, в ДОУ. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Выплата единовременного муниципального пособия приемным родителям и усыновителям. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Оказание материальной помощи в улучшении условий жизни замещающей семьи. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | ,да | да |  |  | да |
|  | Оказание экстренной материальной помощи замещающим семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении (ремонт газового, электрооборудования, систем водоснабжения, приобретение топлива) |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация педагогического сопровождения подопечных и приемных детей в образовательных организациях. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение ежегодного праздника, посвященного Дню защиты детей, для подопечных и опекунов. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Организация «Школы приемного родителя» |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Приобретение подарков выпускникам, первоклассникам, проживающим в семьях опекунов и приемных родителей. |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Проведение ежегодного праздника для замещающих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, «Открытые сердца» |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | да | да | да |  |  | да |
|  | Участие в ежегодном празднике «Смоленская областная елка» |  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | да | да | да |  |  | да |
| 6. Подпрограмма «Организация деятельности Муниципального казенного организации «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Починковского района Смоленской области» Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности и повышение качества в области бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных бюджетных (казенных) организациях Починковского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение расходов на содержание Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Починковского района Смоленской области | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Починковского района Смоленской области» | Средства бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 4865,6 | 4924,2 | 4924,2 | 4924,2 | х | х | х |  |  | х |

| 7. Обеспечивающая подпрограмма «Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение муниципальной Программы «Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области» на 2014-2016 годы» Цель: обеспечение организационных, информационных, аналитических и научно – методических условий для реализации муниципальной Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Муниципальный бюджет | 4308,3 | 4621,2 | 4834,3 | 4745,2 | да | да | да |  | да |  |
|  | Формирование механизмов мониторинга реализации муниципальной Программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  | да |  |
|  | Разработка научно-методического обеспечения мероприятий Программы и необходимых нормативных правовых актов | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Создание системы информационного сопровождения реализуемых мероприятий Программы и осуществляемых в сфере образования изменений. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да |  |  | да |
|  | Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение функционирования и развития системы образования. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да | да |  |  |
|  | Формирование сетей учреждений - лидеров реализации муниципальной Программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да | да |  |  |
|  | Проведение конференций, информационно-технологическую и организационную поддержку сетевого взаимодействия. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да | да |  |  |
|  | Проведение выставок, семинаров, конференций, посвященных актуальным вопросам развития системы образования. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | да | да | да | да | да |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов о результатах Программы и достижении целевых показателей, о лучших практиках развития образования в образовательных организациях района. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да | да |  |  |
|  | Разработка нормативных правовых актов (при необходимости) | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Без финансирования | х | х | х | х | да | да | да | да |  |  |
|  | Осуществление переданных государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | да | да | да | да |  |  |
|  | Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций | Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2570,3 | 2570,3 | да | да | да | да |  |  |