**Приложение №1 к приказу**

**от 16 сентября 2019 года №194 б**

**СОГЛАСОВАНО**
Начальник Отдела образования
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Полякова

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности**

**(«дорожная карта» на 2019-2022 годы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Исполнитель** |
| 1. | Формирование пакета нормативных правовых документов муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности. | постоянно | Отдел образования, муниципальные общеобразовательные организации |
| 2. | Помощь священнослужителей в обеспечении внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию:- обзорные экскурсии и паломнические поездки по храмам и монастырям Смоленской области;- целевые и ознакомительные экскурсии в храмы и по темам уроков;- участие духовенства в мероприятиях, посвящённых Дню знаний, Дню народного единства, Рождественских и пасхальных мероприятиях. В Днях православной книги и Дне славянской письменности и культуры;- помощь в организации и проведении образовательных Рождественских чтений;- содействие в организации участия школьников в конкурсах, фестивалях духовно-нравственной направленности;- проведение бесед с учителями и родителями школьников;- обеспечение литературой духовно-нравственного содержания;- совместная деятельность духовенства и организаций социальной сферы в проведении мероприятий духовно-нравственного направления;- иные виды деятельности.  | постоянно | Починковское благочиние |
| 3. | Определение координаторов по реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций. | февраль - март 2019 года | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 4. | Курсовая подготовка муниципального и школьных координаторов проекта к реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности. | март 2019 года | ГАУ ДПОС «СОИРО»Отдел образования |
| 5. | Участие муниципального и школьных координаторов проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в семинаре-совещании «Актуальное состояние духовно-нравственного воспитания в урочной и внеурочной деятельности».Проблемное поле:- комплект нормативных правовых документов, обеспечивающих внедрение опыта региональных «пилотных площадок» по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности на муниципальном уровне;- муниципальная программа реализации опыта регионального проекта;- обеспечение процедуры мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных организаций к реализации проекта. | 28 июня 2019 года | ГАУ ДПОС «СОИРО»Отдел образования |
| 6. | Участие муниципальных общеобразовательных организаций в мониторинге готовности муниципальных общеобразовательных организаций к реализации проекта. | июль 2019 года | ГАУ ДПОС «СОИРО»Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 7. | Ознакомление общественности с продуктами детского творчества (конкурсы, фестивали, проекты) в рамках реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию. | постоянно | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 8. | Формирование оптимального перечня методических ресурсов, обеспечивающих эффективную внеурочную деятельность по духовно-нравственному воспитанию. | апрель 2019 года – I этап(корректировка постоянно) | общеобразовательные организации  |
| 9. | Апробация моделей внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию. | 2019-2022 годы | общеобразовательные организации |
| 10. | Подготовка аналитических справок о состоянии духовно-нравственного воспитания в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8 классах на уровне муниципалитета и общеобразовательных организаций.  | в течение учебного года | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 11. | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих региональную программу по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности. | по мере необходимости | ГАУ ДПОС «СОИРО»общеобразовательные организации |
| 12. | Вовлечение родительской общественности в организацию внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию. | постоянно | руководители общеобразовательных организацийродительские комитеты |
| 13. | Создание на официальных сайтах Отдела образования и общеобразовательных организаций разделов по реализации внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию  | сентябрь-октябрь 2019 года | Отдел образованияруководители общеобразовательных организаций |
| 14. | Проведение районного семинара «Нормативно-правовые и содержательные основы управления проектом по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности».Проблемное поле:- алгоритм управления внеурочной деятельностью школьников и координация деятельности участников образовательных отношений во внеурочной деятельности;- диагностический инструментарий для оценки актуального состояния внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности;- социальный проект как базовый элемент организации внеурочной деятельности школьников;- модели организации внеурочной деятельности по духовно-нравственной направленности в соответствии с ФГОС;- разработка программы по реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности. | ноябрь 2019 года | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 15. | Проведение районного семинара «Проблемы и промежуточные результаты реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности». | февраль 2021 года | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 16. | Проведение районного семинара «Результаты реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности». | февраль 2022 года | Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 17. | Участие в проведении мониторинга удовлетворённости участников регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности результатами его внедрения в деятельность общеобразовательных организаций.  | ежегодномай | ГАУ ДПОС «СОИРО»Отдел образованияобщеобразовательные организации |
| 18.  | Участие педагогов в различных формах инновационной и исследовательской деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях согласно проблематике проекта. | постоянно | Департамент Смоленской области по образованию и наукеГАУ ДПОС «СОИРО»Отдел образованияобщеобразовательные организации |

Муниципальный координатор проекта по А.А. Мамонтова

духовно-нравственному воспитанию в

рамках внеурочной деятельности